## E10升级计划
阶段 | 工作类 | 工作项 | 主责任人 | 执行人员 | 计划时间 | 完成日期 | 工时 | 备注 | 第1月(1-31) |  |  |  |  | 第2月(1-28) |  |  |  | 第3月(1-31) |  |  |  | 第4月(1-30) |  |  |  |  | 第5月(1-31) |  |  |  | 第6月(1-30) |  |  |  | 第7月(1-31) |  |  |  |  | 第8月(1-31) |  |  |  | 第9月(1-30) |  |  |  | 第10月(1-31) |  |  |  |  | 第11月(1-30) |  |  |  | 第12月(1-31)
[9 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
一 | 基础功能、IAS升级 | 基础功能、IAS升级 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-01-04 | 2026-04-10 | 72
1.01 | 人力资源功能部署 | 办公地点、用工性质、学历设置等等人力基础档案建立 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 1 | bar: W1
1.02 |  | 组织架构、岗位、人员同步，单点登录集成 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 1 | bar: W1
1.03 |  | 分部矩阵、部门矩阵等矩阵配置，角色创建 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | bar: W2
1.04 |  | 知识文档目录创建、配置 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1 | bar: W2
1.05 |  | 人事流程搭建、与人事功能配置，对应的台账、视图搭建 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-01-07 | 2026-01-10 | 4 | bar: W2
1.06 |  | 考勤流程搭建、与考勤功能集成，对应的台账、视图搭建 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 4 | bar: W3
1.07 | 行政功能部署 | 会议室、车辆等基础档案建立 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 | bar: W3
1.08 |  | 行政流程搭建、与会议、车辆等系统功能集成，对应的台账、视图搭建 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 4 | bar: W3 to W4
1.09 |  | 资产基础档案建立 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 | bar: W4
1.1 |  | 资产流程搭建、与系统资产功能集成 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2 | bar: W4
1.11 | 信息中心功能部署 | 信息中心功能搭建部署 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 3 | bar: W5
1.12 | 技术质量中心功能部署 | 技术质量中心功能搭建部署 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 5 | bar: W5 to W6
1.13 | 运营中心功能部署 | 运营中心功能搭建部署 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-02-05 | 2026-02-07 | 3 | bar: W6
1.14 | 营销中心功能部署 | 营销中心功能搭建部署 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2 | bar: W7
1.15 | 账号信息管理、考试管理、基础共用功能部署 | 账号信息管理、考试管理、基础共用等功能的功能搭建部署 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 4 | bar: W7
1.16 | 财务功能部署 | 财务基础档案建立 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | bar: W8 to W9
1.17 |  | 报销流程搭建、与ERP集成，非报销类财务流程搭建，对应的台账、视图搭建 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 10 | bar: W9 to W10
1.18 |  | IAS系统搭建，与财务流程关联 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 18 | bar: W11 to W13
1.19 | SMS系统 | SMS系统功能搭建部署 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 8 | bar: W14 to W15
二 | CRM系统改造升级 | 构建CRM系统 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-04-13 | 2026-05-16 | 26
2.01 | CRM系统改造升级 | CRM系统构建与优化测试 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-04-13 | 2026-05-16 | 26 | bar: W16 to W20
三 | 第一批次应用测试与优化 | 第一批次应用测试与优化 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5
3.01 | 整体功能测试 | 整体功能测试 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | bar: W21
3.02 | 关键用户测试 | 关键用户测试 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | bar: W21
四 | 第一批次培训推广应用 | 第一批次培训推广应用 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-05-25 | 2026-10-31 | 117
4.01 | 上线培训 | 上线培训 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹、许世安 | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 6 | bar: W22
4.02 | 推广应用 | 推广应用 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹、许世安 | 2026-06-01 | 2026-10-31 | 117 | bar: W23 to W44
五 | 第一批次应用上线 | 第一批次应用构建完成上线后的使用问题处理 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹、许世安 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 6
5.01 | 第一批次应用上线 | 第一批次应用构建完成上线后的使用问题处理 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹、许世安 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 6 | bar: W23
六 | 独立系统升级 | CMS,MIS,IFS,PMS,PPS等独立系统升级 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹、许世安 | 2026-06-08 | 2026-10-31 | 111
6.01 | MIS系统 | MIS系统功能优化重构、核心数据迁移、整体测试优化 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹 | 2026-06-08 | 2026-06-27 | 15 | bar: W24 to W26
6.02 |  | MIS系统与ERP集成开发 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹 | 2026-06-08 | 2026-06-27 | 15 | bar: W24 to W26
6.03 | TMS系统 | TMS系统功能优化重构、核心数据迁移、整体测试优化 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-06-08 | 2026-06-27 | 15 | bar: W24 to W26
6.04 | CMS系统 | CMS系统功能优化重构、核心数据迁移、整体测试优化 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-06-29 | 2026-07-25 | 22 | bar: W27 to W30
6.05 |  | CMS系统与ERP集成开发 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-06-29 | 2026-07-25 | 22 | bar: W27 to W30
6.06 | QMS系统 | QMS系统功能优化重构、核心数据迁移、整体测试优化 | 黄建伟 | 张思麒 | 2026-06-29 | 2026-07-25 | 22 | bar: W27 to W30
6.07 | IFS系统 | IFS系统功能优化重构、核心数据迁移、整体测试优化 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹 | 2026-07-27 | 2026-08-22 | 22 | bar: W31 to W34
6.08 |  | IFS系统与ERP集成开发 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹 | 2026-07-27 | 2026-08-22 | 22 | bar: W31 to W34
6.09 | SPLM系统 | SPLM系统功能优化重构、核心数据迁移、整体测试优化 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-07-27 | 2026-08-22 | 22 | bar: W31 to W34
6.1 | PPS系统 | PPS系统功能优化重构、核心数据迁移、整体测试优化 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-08-24 | 2026-09-19 | 22 | bar: W35 to W38
6.11 |  | PPS系统与ERP集成开发 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-08-24 | 2026-09-19 | 22 | bar: W35 to W38
6.12 | MBO系统 | MBO系统功能优化重构、核心数据迁移、整体测试优化 | 黄建伟 | 张思麒 | 2026-08-24 | 2026-09-19 | 22 | bar: W35 to W38
6.13 | PMS系统 | PMS系统功能优化重构、核心数据迁移、整体测试优化 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹 | 2026-09-21 | 2026-10-31 | 30 | bar: W39 to W44
6.14 |  | PMS系统与ERP集成开发 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹 | 2026-09-21 | 2026-10-31 | 30 | bar: W39 to W44
6.15 | KMS系统 | KMS系统功能优化重构、核心数据迁移、整体测试优化 | 黄建伟 | 许世安 | 2026-09-21 | 2026-10-31 | 30 | bar: W39 to W44
七 | 第二批次应用测试与优化 | 第二批次应用测试与优化 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5
7.01 | 整体功能测试 | 整体功能测试 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 5 | bar: W45
7.02 | 关键用户测试 | 关键用户测试 | 黄建伟 | 许世安、郑佳禹 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 5 | bar: W45
八 | 第二批次应用培训推广 | 第二批次应用培训推广 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹、许世安 | 2026-11-09 | 2026-12-31 | 43
8.01 | 上线培训 | 上线培训 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹、许世安 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | 6 | bar: W46
8.02 | 推广应用 | 推广应用 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹、许世安 | 2026-11-16 | 2026-12-31 | 37 | bar: W47 to W52
九 | 第二批次应用上线 | 上线后的稳定性优化 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹、许世安 | 2026-11-16 | 2026-12-31 | 36
9.01 | 第二批次应用上线 | 上线后的稳定性优化 | 黄建伟 | 张思麒、郑佳禹、许世安 | 2026-11-16 | 2026-12-31 | 36 | bar: W47 to W52

## 功能数据总览
系统版本 | 数据库类型 | 总表数量 | 数据总量（单位万） | 流程路径量 | 建模应用/模块量 | sql、java、js、java中的sql代码量（已去重） | 用户量(在职/离职) | 清单生成时间
9.00.2501.02 | sqlserver | 7653 | 18738万 | 280 | 100/521 | 5808 | 207/346 | 2025-12-24 12:17:30
流程&建模业务量分析
设置项名称/调整维度 | 工作流程（路径） | 工作流程需调整（路径） | 表单建模（应用/模块） | 表单建模需调整（应用/模块）
全部数据 | 280 | 273 | 100/521 | 96/358
近一年内产生数据 | 230 | 225 | 76/219 | 72/152
标准需调整项分布
设置项名称/调整维度 | 调整项合计 | 门户&协同区(门户引擎) | 模块_流程转数据赋值表达式(表单建模)
全部调整 | 119 | 35 | 84
自定义浏览按钮调整项分布
设置项名称/调整维度 | 调整项合计 | 自定义浏览按钮信息(集成模块) | 列表浏览框(表单建模) | 树形浏览框(表单建模)
全部调整 | 694 | 5 | 680 | 9
SQL需调整项分布
表单建模
设置项名称/调整维度 | 调整项合计 | 模块布局字段属性SQL | 模块虚拟表单 | 模块_字段联动 | 模块_流程转数据更新条件 | 模块_页面扩展接口动作 | 模块_页面扩展权限条件SQL | 模块_浏览数据定义_数据范围设置 | 查询_固定查询条件 | 查询_无模块查询 | 查询_字段定义_显示转换 | 查询_统计 | 查询_批量操作_页面扩展_数据筛选 | 提醒 dml | 甘特图 | 思维导图 | 看板 | 导航树
全部调整 | 2372 | 208 | 192 | 249 | 140 | 1 | 38 | 2 | 228 | 110 | 664 | 197 | 64 | 25 | 16 | 1 | 1 | 236
近一年内产生数据 | 2222 | 159 | 192 | 164 | 134 | 1 | 37 | 2 | 219 | 110 | 664 | 197 | 64 | 25 | 16 | 1 | 1 | 236
工作流程
设置项名称/调整维度 | 调整项合计 | 流程字段联动(SQL) | 流程字段属性sql(SQL)
全部调整 | 1981 | 1231 | 750
近一年内产生数据 | 1727 | 1044 | 683
其他模块
设置项名称/调整维度 | 调整项合计 | 自定义SQL视图 | 自定义SQL（移动建模） | 数据看板&数据报表&数据集(数据中心)
全部调整 | 409 | 385 | 22 | 2
需处理设置（未去重）
设置项名称/调整维度 | 调整项合计 | 需要处理
全部调整（未去重） | 5456 | 1443
近一年内产生数据（未去重）） | 5052 | 659
需处理设置（已去重）
设置项名称/调整维度 | 调整项合计 | 需要处理
全部调整（已去重） | 3152 | 1059
近一年内产生数据（已去重） | 1761 | 607
JS需调整项分布
表单建模
设置项名称/调整维度 | 调整项合计 | 布局代码块 | 模块_页面扩展链接动作 | 模块_页面扩展回调函数 | 查询_代码块 | 查询_自定义按钮
全部调整 | 491 | 225 | 164 | 10 | 6 | 86
近一年内产生数据 | 386 | 158 | 145 | 9 | 6 | 68
工作流程
设置项名称/调整维度 | 调整项合计 | 流程自定义页面 | 流程表单代码块
全部调整 | 637 | 145 | 492
近一年内产生数据 | 540 | 124 | 416
其他模块
设置项名称/调整维度 | 调整项合计 | 移动建模自定义JS(移动建模)
全部调整 | 49 | 49
需处理设置（未去重） | 调整项合计 | 需要处理
全部调整（未去重） | 1177 | 794
近一年内产生数据（未去重） | 975 | 656
需处理设置（已去重） | 调整项合计 | 需要处理
全部调整（已去重） | 586 | 457
近一年内产生数据（已去重） | 487 | 386
JAVA需要调整项分布
表单建模
设置项名称/调整维度 | 调整项合计 | 模块_页面扩展接口动作
全部调整 | 86 | 86
近一年内产生数据 | 64 | 64
工作流程
设置项名称/调整维度 | 调整项合计 | 流程节点附加操作(自定义)
全部调整 | 291 | 291
近一年内产生数据 | 275 | 275
其他模块
设置项名称/调整维度 | 调整项合计 | 自定义计划任务(JAVA)
全部调整 | 42 | 42
需处理设置（未去重） | 调整项合计 | 需要处理
全部调整（未去重） | 419 | 4
近一年内产生数据（未去重） | 381 | 4
需处理设置（已去重） | 调整项合计 | 需要处理 | 代码中的SQL语句
全部调整（已去重） | 285 | 4 | 1741
近一年内产生数据（已去重） | 218 | 1 | 1096
自定义开发Ecode
设置项名称/调整维度 | Ecode数量合计
全部调整 | 11

## 开发功能总览
SQL数量 | [5 empty] | 当前评估的是二次开发的功能的升级改造工作量，不包含系统标准功能搭建的工作量
SQl数量(未去重) | 5456
所有需处理设置（已去重）
数量/类型 | 总数 | 无需处理 | 需要处理 | 系数（小时） | 预估工作量(人天)
极复杂 | 44 | 12 | 32 | 2 | 8
复杂 | 361 | 202 | 159 | 0.8 | 15.9
中等 | 176 | 119 | 57 | 0.4 | 2.9
简单 | 2615 | 1772 | 843 | 0.16 | 16.9
合计 | 3196 | 2105 | 1091 |  | 43.6
近一年需处理设置（已去重）
数量/类型 | 总数 | 无需处理 | 需要处理 | 系数（小时） | 预估工作量(人天)
极复杂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
复杂 | 121 | 91 | 30 | 0.8 | 3
中等 | 87 | 62 | 25 | 0.4 | 1.2
简单 | 1553 | 1001 | 552 | 0.16 | 11
合计 | 1761 | 1154 | 607 |  | 15.3
JS数量 | [5 empty] | 二开工作量
JS数量(未去重) | 1177 |  |  |  |  | 总数量(未去重) | 8793
所有需处理设置（已去重） | [5 empty] | 所有需处理设置（已去重） |  | 5808
数量/类型 | 总数 | 无需处理 | 需要处理 | 系数（小时） | 预估工作量(人天) | 类型/工作量 | 近一年需处理(天) | 所有需处理(天)
复杂 | 38 | 1 | 37 | 3.5 | 16.2 | SQL数量 | 15.3 | 43.6
中等 | 89 | 13 | 76 | 1 | 9 | JS数量 | 32.7 | 38.1
简单 | 459 | 115 | 344 | 0.3 | 12.9 | JAVA数量 | 1.5 | 3
合计 | 586 | 129 | 457 |  | 38.1 | JAVA代码中的SQL语句数量 | 27.4 | 43.53
近一年需处理设置（已去重）
数量/类型 | 总数 | 无需处理 | 需要处理 | 系数（小时） | 预估工作量(人天) | 合计 | 76.9 | 128.23
复杂 | 34 | 0 | 34 | 3.5 | 14.9
中等 | 75 | 12 | 63 | 1 | 7
简单 | 378 | 89 | 289 | 0.3 | 10.8
合计 | 487 | 101 | 386 |  | 32.7
JAVA数量
JAVA数量(未去重) | 419
所有需处理设置（已去重）
数量/类型 | 总数 | 无需处理 | 需要处理 | 系数（小时） | 预估工作量(人天)
复杂 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0
中等 | 76 | 72 | 4 | 4 | 2
简单 | 206 | 206 | 0 | 1.6 | 0
合计 | 285 | 281 | 4 |  | 3
最近一年需处理设置（已去重）
数量/类型 | 总数 | 无需处理 | 需要处理 | 系数（小时） | 预估工作量(人天)
复杂 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0
中等 | 54 | 53 | 1 | 4 | 0.5
简单 | 162 | 162 | 0 | 1.6 | 0
合计 | 218 | 217 | 1 |  | 1.5
JAVA转换后还需要编译部署，预计增加一人天编译部署成本
JAVA代码中的SQL语句数量
java中SQL语句 1、代码中所有的SELECT，DELETE,UPDATE语句默认都会在执行时进行转换。 2、INSERT语句支持表单类型表的插入转换。 3、如果表单标准表的INSERT或自定义的存储过程请重新手动调整。
时间 | SQL数量 | 系数(小时) | 预估工作量（人天）
全部 | 1741 | 0.2 | 43.53
最近一年需处理 | 1096 | 0.2 | 27.4
Note on A5: wjhccc:sql中涉及表大于5张表
Note on A12: wjhccc: sql中涉及表大于5张表